## WBS
프로젝트명 |  |  | Ai 패션 코디네이터 서비스
수행조직 |  |  | 조한영(팀장), 문성주, 신호준, 장재영
수행기간 |  |  | 2021. 7. 19 ~ 2021.10.08
2021-10-07
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2021-07-01 | [28 empty] | 2021-08-01 | [30 empty] | 2021-09-01 | [30 empty] | 2021-10-01
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2021. 7. 19 ~ 2021.10.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 요구사항 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2021-07-19 | 2021-08-02
1.1 | 계획 | [5 empty] | 2021-07-19 | 07.25(일)
1.1.1 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 완료
1.1.1.1 |  | 수요예측 동향 파악을 위한 인터넷 서핑 |  | 관련URL | ALL |  | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 완료
1.1.1.2 |  | 기능 벤치마킹(이전 대회 수상작) |  | 관련URL | ALL |  | 2021-07-22 | 2021-07-25 | 완료
1.2 | 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2021-07-26 | 2021-08-02
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 완료
|  | 대회 안내사항, 기획서, 논문 검토 → 주요 요구사항 도출 |  |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 완료
|  | 요구사항정의 |  |  | ALL |  | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 완료
1.2.2 | 요구사항명세서 작성 |  |  | 요구사항명세서 |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 완료
|  | 요구사항정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 완료
|  | 요구사항별 상세내용 작성 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 완료
2 | 기능 정의
2.1 | 계획
2.1.1 |  | 요구사항명세서 검토 |  |  |  |  | 08.30(월) | 09.01(수) | 완료
2.1.2 |  | 구현기능 범위 확정 |  |  |  |  | 08.30(월) | 09.01(수) | 완료
2.2 | 기능 정의
2.2.1 |  | 요구사항명세 기반 기능 정의 |  |  |  |  | 08.30(월) | 09.01(수) | 완료
2.2.2 |  | 구현기능 범위 조정 |  |  |  |  | 08.30(월) | 09.01(수) | 완료
3 | 개발
3.1 | 데이터셋 검토 & 확보 | [5 empty] | 2021-08-10 | 8.13(금)
3.1.2 | 데이터셋 확보 | [5 empty] | 2021-08-10 | 8.13(금) | 완료 | [179 empty] | `
3.1.2.1 |  | 데이터셋 로드 |  |  | ALL |  | 2021-08-10 | 8.13(금) | 완료
3.1.2.2 |  | 데이터셋 검토 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 8.13(금) | 완료
3.2 | 데이터 전처리
3.2.1 |  |  | 라벨링(이진분류) |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.2 |  |  | 불용어 사전 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.3 |  |  | 맞춤범 검사 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.4 |  |  | 띄어쓰기 교정 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.5 |  |  | 희귀단어 제거 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.6 |  |  | 정수 인코딩 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.7 |  |  | 임베딩 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.2.8 |  |  | max len 설정 |  |  |  | 8.16(월) | 9.04(금) | 완료
3.3 | 모델링
3.3.1 | RNN 모델링 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 완료
3.3.1.1 |  | vanilla RNN |  |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 완료
3.3.1.2 |  | GRU |  |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 완료
3.3.1.3 |  | LSTM |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 완료
3.3.1.4 |  | Bi-LSTM |  |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 완료
3.3.2 | BERT 언어모델 모델링 | [5 empty] | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 완료
4 | 테스트
4.1 | 단위 테스트
4.2 | 통합 테스트
4.3 | 사용자 테스트
5 | Closing
5.1 | 산출물 정리
5.1.1 | git hub | [5 empty] | 09.20(월) | 10.07(목) | 완료
5.1.2 | 구글공유드라이브 | [5 empty] | 09.20(월) | 10.07(목) | 완료
5.2 | 최종결과보고
5.2.1 | ppt 제작 | [5 empty] | 09.30(금) | 10.07(목) | 완료
5.2.2 | 발표 | [5 empty] | 10.08(금) | 10.08(금) | 완료
Note on E17: ====== ID#AAAAOnSAGhI Sunju Park (2021-09-01 07:29:16) 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop